## Sheet1
武汉大学计算机学院实训
云舟词渡项目组迭代开发计划表
序号 | 功能 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 滞后原因
1 | 诗词论坛 | 点赞功能 | 对每个帖子可以进行点赞取消点赞，并连接数据库 | 蔡昀燃 | 6.24 | 6.24 | 完成
2 | 诗词论坛 | 登录注册 | 完成后端代码，实现基本的登录注册 | 周锦耀 | 6.23 | 6.23 | 完成
3 | 诗词答题 | 查看答卷功能 | 每次回答完一整套题后可以选择查看自己的整体答题情况 | 莫韬 | 6.23 | 6.23 | 完成
4 | 诗词论坛 | 登录注册 | 集成shiro，实现后端更安全的登陆注册 | 周锦耀 | 6.23 | 6.23 | 完成
5 | 诗词论坛 | 登陆注册 | 初步完成登陆注册页面设计及功能实现 | 蔡昀燃 | 6.24 | 6.25 | 完成
6 | 飞花令 | 排行榜 | 记录游戏时的答题成功次数并进行排行 | 余嵘 | 6.24 | 6.24 | 完成
7 | 诗词查询 | 诗词查询-后端 | 连接到数据库，编写entity-dao-service-controller一体代码 | 周锦耀 | 6.24 | 6.24 | 完成
8 | 诗词查询 | 诗词查询-后端 | 集成redis，增加访问速度 | 周锦耀 | 6.24 | 6.26 | 完成
9 | 诗词游戏-单人 | 游戏策划概念设计与开发引擎选择 | 构建诗词游戏的玩法设计并比较当前网络上的多种开发方式，最终选择了phaser引擎进行开发 | 蔡昀燃 | 6.25 | 6.26 | 完成
10 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏美术设计 | 根据不同需求制作了用于游戏的卡片素材 | 余嵘 | 6.25 | 6.26 | 完成
11 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏原型设计 | 完成单人游戏界面原型设计 | 蔡昀燃 | 6.26 | 6.26 | 完成
12 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 包含拖拽，合成功能，出售功能的最初版本 | 蔡昀燃 | 6.26 | 6.26 | 完成
13 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 购买与开启卡包功能 | 蔡昀燃 | 6.27 | 6.27 | 完成
14 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 三合一合成功能 | 蔡昀燃 | 6.27 | 6.27 | 完成
15 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 卡牌堆叠功能 | 蔡昀燃 | 6.27 | 6.28 | 完成
16 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 加入诗人卡包，书生，书斋的购买 | 蔡昀燃 | 6.28 | 6.28 | 完成
17 | AI功能 | API调用 | 获取API并初步本地调用 | 王皓霖 | 6.23 | 6.23 | 完成
18 | AI功能 | RAG学习和实现 | 初步了解RAG；采用自定义函数简单实现RAG | 王皓霖 | 6.23 | 6.23 | 完成
19 | 诗词答题 | 答题题库更新 | 丰富了题目的种类，区分了难度以及难度选择和题目的关系 | 莫韬 | 6.23 | 6.23 | 完成
20 | 诗词答题 | 排行榜功能 | 实现答题界面排行榜功能，完成前端展示与后端逻辑开发，实现实时榜单更新（答题数、答题时间、排名） | 莫韬 | 6.24 | 6.25 | 完成
21 | AI功能 | langchain4j引入实现 | 学习langchain4j集成到后端 | 王皓霖 | 6.24 | 6.24 | 完成
22 | AI功能 | easy-rag实现 | 调用langchain4j中的函数完成rag | 王皓霖 | 6.24 | 6.24 | 完成
23 | AI功能 | 文本向量化功能 | 完成文本向量化实现和本地保存向量文件 | 王皓霖 | 6.24 | 6.24 | 完成
24 | AI功能 | 流式输出 | 完成 AI 大模型的流式输出功能开发，前端通过 SSE 实现实时展示 | 莫韬 | 6.25 | 6.25 | 完成
25 | 飞花令 | 飞花令-后端 | 实现实时对话、收发消息 | 周锦耀 | 6.25 | 6.25 | 完成
26 | AI功能 | 增量更新 | 完成rag框架下增量更新功能实现和本地自动推送向量化文本 | 王皓霖 | 6.25 | 6.25 | 完成
27 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 完善了游戏中元素层级关系，避免了一些不希望的被覆盖情况 | 余嵘 | 6.26 | 6.26 | 完成
28 | 诗词搜索 | 诗词搜索-数据库 | 修改爬虫和录入规则，填充更多有效数据 | 周锦耀 | 6.26 | 6.28 | 完成
29 | AI功能 | AI功能前端界面开发 | AI 前端页面设计与整体美术渲染工作已完成，古风视觉风格统一，交互体验良好 | 莫韬 | 6.26 | 7.1 | 完成
30 | AI功能 | 多轮对话和记忆对话 | 实现了 AI 对话的多轮交互能力与上下文记忆机制，提升了交互的智能性与使用流畅度 | 莫韬 | 6.26 | 6.27 | 完成
31 | 诗词推荐 | 诗词推荐界面前端优化 | 诗词推荐界面增加背景显示和文字显示效果 | 王皓霖 | 6.26 | 6.26 | 完成
32 | 个人中心 | 新增用户个人中心界面 | 完成个人中心界面基础布局搭建 | 王皓霖 | 6.26 | 6.26 | 完成
33 | 管理员 | 管理员界面前端开发 | 搭建管理员界面基础布局 | 王皓霖 | 6.26 | 6.26 | 完成
34 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏原型设计 | 合成表设计 | 余嵘 | 6.27 | 6.27 | 完成
35 | AI功能 | 模拟古人对话功能 | 支持与李白、林黛玉等古代角色进行互动式对话 | 莫韬 | 6.27 | 6.28 | 完成
36 | AI功能 | 前世诗魂配对功能 | 实现用户人格与古代诗人风格匹配逻辑，类似于mbti，提供社交属性 | 莫韬 | 6.27 | 6.28 | 完成
37 | 管理员 | 管理员界面前端开发 | 优化管理员界面前端开发 | 王皓霖 | 6.27 | 6.27 | 完成
38 | 管理员 | 管理员界面功能开发 | 新增管理员审核帖子功能 | 王皓霖 | 6.27 | 6.27 | 完成
39 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏美术设计 | 绘制卡牌卡面原画 | 蔡昀燃 | 6.28 | 6.28 | 完成
40 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 完善合成台功能 | 余嵘 | 6.28 | 6.28 | 完成
41 | 诗词搜索-登陆注册-飞花令 | 后端逻辑重构 | 重构后端代码实现分层隔离，实现模块间弱耦合模块内强耦合 | 周锦耀 | 6.28 | 6.30 | 完成
42 | AI功能 | 聊天背景&头像 | 为ai聊天增加个性化设置，可以更改聊天背景和头像 | 莫韬 | 6.28 | 7.1 | 完成
43 | 网站整体 | 网站logo&名字 | 设计网站logo，修改名字 | 莫韬 | 6.28 | 6.28 | 完成
44 | 诗词搜索 | 诗词搜索界面前端开发 | 诗词搜索界面前端重构布局 | 王皓霖 | 6.28 | 6.28 | 完成
45 | AI功能 | 智能搜索功能 | 在诗词搜索界面新增AI模糊搜索，同步更新后端实现 | 王皓霖 | 6.28 | 6.28 | 完成
46 | 收藏诗词 | 收藏诗词后端端口 | 修复诗词收藏功能并集成至前端 | 王皓霖 | 6.28 | 6.28 | 完成
47 | 用户个人信息 | 用户信息同步 | 完成pinia store实现前端全体共享用户数据 | 王皓霖 | 6.28 | 6.29 | 完成
48 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 拖拽卡片和放置到对应槽位的功能 | 余嵘 | 6.29 | 6.30 | 完成
49 | 诗词游戏-多人 | 策划 | 完成基本开发路线设计 | 周锦耀 | 6.30 | 6.30 | 完成
50 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 书斋和书生功能完成 | 蔡昀燃 | 6.30 | 6.30 | 完成
51 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 成就和合成表功能 | 蔡昀燃 | 6.30 | 6.30 | 完成
52 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏后端开发 | 单人游戏存档功能 | 蔡昀燃 | 6.30 | 6.30 | 完成
53 | 在服务器上访问 | 无 | 部署当前项目到公网服务器，利用Jenkins部署，nginx等托管 | 周锦耀 | 6.30 | 7.1 | 完成
54 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 实现堆叠功能和合成功能的分离并实现模式切换 | 余嵘 | 6.30 | 6.30 | 完成
55 | AI功能 | 诗词创作评分功能 | 集成 AI 文本分析模块，对用户诗作进行打分、点评与建议反馈，增强平台互动性 | 莫韬 | 6.30 | 6.30 | 完成
56 | AI功能 | 诗词时光机功能 | 用户可以体验“角色扮演”+“灵魂转生”，穿越到选择的朝代，提升用户历史沉浸感 | 莫韬 | 6.30 | 6.30 | 完成
57 | 个人中心 | 个人中心前端开发 | 优化个人中心界面布局 | 王皓霖 | 6.30 | 6.30 | 完成
58 | 收藏诗词 | 收藏诗词后端端口 | 修复收藏诗词后端端口连接 | 王皓霖 | 6.30 | 6.30 | 完成
59 | AI功能 | AI智能搜索 | 智能搜索端口优化调整 | 王皓霖 | 6.30 | 7.1 | 完成
60 | 诗词游戏-多人 | 后端逻辑实现 | 设计总的后端代码框架，确定如何进行代码编写 | 周锦耀 | 7.1 | 7.2 | 完成
61 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏策划与玩法设计 | 借鉴市面上的类似卡牌游戏，完成原创的玩法设计 | 蔡昀燃 | 7.1 | 7.1 | 完成
62 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 实现合成表，用于提示玩家已知的合成方法 | 余嵘 | 7.1 | 7.1 | 完成
63 | AI功能 | 语音输入功能 | 为ai聊天加入语音输入功能 | 莫韬 | 7.1 | 7.1 | 完成
64 | AI功能 | ai对话流畅 | 调整前后端接口函数传参，使AI聊天更加流畅 | 莫韬 | 7.1 | 7.1 | 完成
65 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 给卡片和槽位等加上入场动画效果 | 余嵘 | 7.1 | 7.1 | 完成
66 | 个人中心 | 修改密码卡片 | 优化显示修改密码的弹窗卡片效果 | 王皓霖 | 7.1 | 7.1 | 完成
67 | 飞花令 | 飞花令-前端 | 飞花令前端界面布局重构 | 王皓霖 | 7.1 | 7.5 | 完成
68 | 飞花令 | 飞花令-后端 | 飞花令后端端口新增以及数据库字段设计 | 王皓霖 | 7.1 | 7.2 | 完成
69 | 诗词游戏-多人 | 后端逻辑实现 | 实现所有小块计算逻辑，实现后端功能 | 周锦耀 | 7.2 | 7.3 | 完成
70 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端设计 | 完成两页双游戏实例滚动切换设计 | 蔡昀燃 | 7.2 | 7.2 | 完成
71 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 实现出售槽的交互与动画 | 余嵘 | 7.2 | 7.2 | 完成
72 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端开发 | 对应功能卡片只能放置到对应槽位，并且高亮提示 | 余嵘 | 7.2 | 7.2 | 完成
73 | 导航栏 | 前端优化重构 | 采用水墨背景和流动粒子特效 | 莫韬 | 7.2 | 7.3 | 完成
74 | 全局样式 | 优化全局样式 | 优化全局样式，使全局样式不影响各个子界面 | 莫韬 | 7.2 | 7.3 | 完成
75 | 首页 | 首页界面 | 增添首页界面前端效果 | 王皓霖 | 7.2 | 7.2 | 完成
76 | 游戏中心 | 游戏中心界面 | 增添游戏中心界面，将所有小游戏统一至该页面 | 王皓霖 | 7.2 | 7.3 | 完成
77 | 诗词游戏-多人 | 后端逻辑拼合 | 实现把所有逻辑通过核心的结构拼合，完成基本的过程功能实现 | 周锦耀 | 7.3 | 7.3 | 完成
78 | 诗词游戏-多人 | 编写toymodel测试单元 | 实现连接现有接口，测试所有的后端 | 周锦耀 | 7.3 | 7.4 | 完成
79 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端设计 | 多人游戏牌桌绘制与相关功能设计 | 蔡昀燃 | 7.3 | 7.3 | 完成
80 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 提高phaser实例中的文本清晰度 | 余嵘 | 7.3 | 7.3 | 完成
81 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端开发 | 将部分单人游戏的前端代码复用到多人游戏界面 | 余嵘 | 7.3 | 7.3 | 完成
82 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端开发 | 添加对于卡片和状态栏的文本提示 | 余嵘 | 7.3 | 7.3 | 完成
83 | 诗词测验 | 诗词测验界面 | 诗词测验界面前端布局重构 | 王皓霖 | 7.3 | 7.6 | 完成
84 | 诗词游戏-多人 | 创建、加入房间前后端 | 编写创建、加入房间的前后端，同时编写对应接口实现数据实时传输 | 周锦耀 | 7.4 | 7.5 | 完成
85 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏美术设计 | 收集绘制多人游戏状态图标 | 蔡昀燃 | 7.4 | 7.4 | 完成
86 | 诗词游戏-多人 | 单人游戏前端开发 | 双方生命值和护甲值以及状态功能 | 蔡昀燃 | 7.4 | 7.4 | 完成
87 | 诗词游戏-单人 | 单人游戏前端开发 | 合成表和成就表的美化和页面切换的动画 | 余嵘 | 7.4 | 7.4 | 完成
88 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端开发 | 美化多人游戏大厅功能 | 余嵘 | 7.4 | 7.4 | 完成
89 | 首页 | 功能展示界面 | 对功能修改界面对UI进行完全优化重构，符合诗词网站风格 | 莫韬 | 7.4 | 7.4 | 完成
90 | 游戏中心 | 游戏中心前端优化重构 | 中国传统诗词文化主题，采用古雅的色调和宣纸纹理背景，营造出浓厚的文化氛围 | 莫韬 | 7.4 | 7.4 | 完成
91 | 诗词游戏-多人 | 前后端交互 | 编写前后端交互的接口，优化前后端代码，实现数据传输 | 周锦耀 | 7.5 | 7.6 | 完成
92 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端开发 | 回合计数与头像 | 蔡昀燃 | 7.5 | 7.5 | 完成
93 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端开发 | 回合流程与结算逻辑前端实现 | 蔡昀燃 | 7.5 | 7.6 | 完成
94 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前端开发 | 初步构建多人游戏大厅设计与开发 | 蔡昀燃 | 7.5 | 7.5 | 完成
95 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前后端连接 | 前后端消息发送与接收实现 | 蔡昀燃 | 7.5 | 7.6 | 完成
96 | 诗词游戏-多人 | 多人游戏前后端连接 | 前端接收信息和发送信息给后端 | 余嵘 | 7.5 | 7.5 | 完成
97 | 诗词答题 | 前端界面优化 | 优化进度条、计时器、答题框、按钮布局等等 | 莫韬 | 7.5 | 7.5 | 完成
98 | 个人中心 | 个人中心前端优化 | 删除冗杂元素，实现成就自动更新，整体色调优化 | 莫韬 | 7.5 | 7.5 7.5 | 完成
填表人：王皓霖 周锦耀 莫韬 蔡昀燃 余嵘 审查人： 时间：
注：本次迭代时间按实际时间填写。“状态”栏三个选项：待开发、开发中、完成。