## Sheet1
武汉大学计算机学院实训
云舟词渡项目组迭代 BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态
1 | 诗词论坛登录信息同步 | 诗词论坛的登录信息无法同步到其他页面 | 运用pinia解决 | 蔡昀燃 | 6.23 | 6.23 | 已解决
2 | 服务器内存溢出 | 大量AI请求导致服务器内存溢出 | 增加限流和优化内存管理 | 王皓霖 | 6.23 | 6.25 | 已解决
3 | 用户名为空未校验 | 用户注册时用户名为空仍能提交 | 增加前后端校验，禁止空用户名注册 | 周锦耀 | 6.23 | 6.23 | 已解决
4 | 密码简单未校验 | 简单密码如123456可注册 | 增加密码复杂度校验规则 | 周锦耀 | 6.23 | 6.23 | 已解决
5 | 卡片层级问题 | 卡片会被页面内其他组件覆盖 | 逐一修改相应状态下卡片的depth和其他组件的depth | 蔡昀燃 | 6.23 | 6.23 | 已解决
6 | 答题结束未跳转查看页面 | 用户完成所有题目后未自动跳转到查看答卷页面 | 在提交答题结果后添加跳转逻辑至查看答卷界面 | 莫韬 | 6.23 | 6.24 | 已解决
7 | 难度选择无默认选项 | 进入答题界面后难度未默认选中，导致题库加载失败 | 设置默认难度为“普通”并自动加载题库 | 余嵘 | 6.23 | 6.23 | 已解决
8 | RAG增量更新失效 | RAG增量更新后未能自动推送新向量化文本 | 修正增量更新逻辑，增加自动推送流程 | 王皓霖 | 6.24 | 6.24 | 已解决
9 | Langchain4j依赖冲突 | 引入langchain4j后与原有依赖冲突，导致项目无法启动 | 升级相关依赖版本，排查并排除冲突 | 王皓霖 | 6.24 | 6.24 | 已解决
10 | 卡牌堆叠吸附问题 | 卡牌堆叠取消后，仍有可能会跟随位移 | 在堆叠和取消堆叠后记录卡牌坐标 | 蔡昀燃 | 6.24 | 6.24 | 已解决
11 | 答题界面排行榜显示问题 | 无法显示出排名信息 | 对接口进行检查和修改，保证前端能接收到后端的消息 | 莫韬 | 6.24 | 6.24 | 已解决
12 | 排行榜更新延迟 | 答题后排行榜未及时更新，需刷新页面 | 增加前端轮询机制或后端推送刷新榜单数据 | 莫韬 | 6.24 | 6.25 | 已解决
13 | 排行榜时间排序错误 | 排行榜中“答题时间”字段排序显示不正确 | 修复后端时间字段格式化与排序规则 | 余嵘 | 6.24 | 6.24 | 已解决
14 | 用户名重复可注册 | 已存在用户名仍可注册 | 后端注册时校验用户名唯一性 | 周锦耀 | 6.24 | 6.24 | 已解决
15 | SQL注入风险 | 注册和登录接口无防注入措施 | 使用参数化SQL和ORM框架 | 周锦耀 | 6.24 | 6.24 | 已解决
16 | 卡牌图片加载失败 | 某些图像路径无效或未加载完成显示空白 | 加载前进行 img.src 预验证，或设置 fallback 默认图 | 蔡昀燃 | 6.24 | 6.24 | 已解决
17 | 透明通道缺失 | PNG素材无透明通道 | 重新导出带透明通道 | 余嵘 | 6.25 | 6.25 | 已解决
18 | 卡牌堆叠显示问题 | 堆叠吸附后有可能应在上方的卡跑到了堆叠组最下方 | 创建堆叠组时按顺序重设卡牌高度值 | 蔡昀燃 | 6.25 | 6.25 | 已解决
19 | 出售槽问题 | 鼠标移动到出售槽就会发生变化，而不是拖动卡片到对应位置才触发动画 | 移除出售槽的鼠标悬停事件，并在拖拽事件中添加出售槽状态检测 | 莫韬 | 6.25 | 6.25 | 已解决
20 | 答题界面按钮点击范围偏差 | 用户反馈答题按钮点击不灵敏 | 调整按钮边界与点击响应区域，增强交互体验 | 莫韬 | 6.25 | 6.25 | 已解决
21 | 密码明文存储 | 注册时密码未加密存储 | 使用bcrypt等算法加密密码 | 周锦耀 | 6.25 | 6.25 | 已解决
22 | 诗词推荐界面样式错乱 | 诗词推荐界面背景与文字重叠，显示不美观 | 优化CSS样式，调整背景与文字层级 | 王皓霖 | 6.26 | 6.26 | 已解决
23 | 词内容显示溢出 | 长诗词内容在小屏幕下溢出 | 增加文本自动换行和滚动 | 王皓霖 | 6.26 | 6.28 | 已解决
24 | 卡片合成与堆叠的判断 | 相同卡片既可以合成又可以堆叠，此时总是合成，无法堆叠 | 添加变量用于判断此时是合成还是堆叠模式 | 蔡昀燃 | 6.26 | 6.26 | 已解决
25 | 卡牌堆叠取消后无法再次堆叠 | 卡牌堆叠取消后无法再次堆叠，若第一次堆叠A在B上方，第二次无法B叠在A上方 | 重构堆叠组数据结构，将每摞卡牌定义为一个堆叠组，采用栈结构 | 蔡昀燃 | 6.26 | 6.26 | 已解决
26 | 卡牌堆叠无法两个堆叠组互相堆叠 | 卡牌堆叠无法两个堆叠组堆叠，只能单张卡牌和堆叠组堆叠 | 优化堆叠组数据结构 | 莫韬 | 6.26 | 6.26 | 已解决
27 | 合成表排序 | 无法实现合成成功的组合排在合成表的上方 | 修改 unlockRecipe 函数，在解锁配方时重新排序合成表 | 莫韬 | 6.26 | 6.26 | 已解决
28 | 文本框背景问题 | 当进行页面切换时，显示金币的背景框会便宜 | 删除冗余的背景框，精简代码 | 莫韬 | 6.26 | 6.26 | 已解决
29 | 上下文记忆错误加载 | 多轮对话中，部分上下文未被正确识别，导致记忆对话出现跳转 | 调整上下文存储机制，增加用户身份与对话轮次的关联标记 | 莫韬 | 6.26 | 6.26 | 已解决
30 | 会话未失效 | 用户退出后session未销毁 | 退出时清除session和cookie | 周锦耀 | 6.26 | 6.26 | 已解决
31 | 背景色不协调 | 卡片背景与游戏不搭 | 统一主色调 | 余嵘 | 6.26 | 6.26 | 已解决
32 | 卡片拖拽区域有限 | 卡片无法完全拖拽到topbar部分，导致无法完全拖拽到出售槽 | 修改游戏区域并修改drag部分的代码 | 蔡昀燃 | 6.27 | 6.27 | 已解决
33 | 卡牌合成判断问题 | 部分卡牌合成路径无法判断或判断重复 | 优化卡牌合成映射表结构和判断逻辑，应用字符串_分割，字母顺序排列，保证唯一性 | 莫韬 | 6.27 | 6.27 | 已解决
34 | 卡包购买问题 | 点击购买诗意卡包时没有卡包出现，但是金币减少了 | 添加了完整的拖拽和点击事件处理 | 莫韬 | 6.27 | 6.27 | 已解决
35 | AI参数传递错误导致断连 | 聊天中切换角色后 AI 回复中断 | 调整切换逻辑，确保参数完整传递给后端接口 | 莫韬 | 6.27 | 6.27 | 已解决
36 | 卡片大小问题 | 开启卡包或者合成卡包等会生成新卡片的时候，卡片大小异常 | 直接设置卡片大小，不要调用setScale | 余嵘 | 6.27 | 6.27 | 已解决
37 | AI对话区无法复制文本 | 用户无法复制 AI 回复内容用于其他用途 | 调整样式设置为可选中文本区域 | 余嵘 | 6.27 | 6.27 | 已解决
38 | 卡包购买扣费不准确 | 同步请求未完成前点击两次，导致余额扣除异常 | 按钮添加节流防抖机制，并锁定请求状态防止重复提交 | 蔡昀燃 | 6.27 | 6.27 | 已解决
39 | 登录后权限未刷新 | 登录后用户权限未生效 | 登录成功后刷新用户权限缓存 | 周锦耀 | 6.27 | 6.27 | 已解决
40 | SSE 接口跨域失败 | 前端请求 SSE 接口时报 CORS 错误，无法建立连接 | 后端添加 Access-Control-Allow-Origin 相关头部 | 莫韬 | 6.28 | 6.28 | 已解决
41 | 个人中心数据不同步 | 用户信息修改后，前端未能及时同步显示 | 引入Pinia store实现全局用户数据同步 | 王皓霖 | 6.28 | 6.29 | 已解决
42 | 诗词搜索结果不准确 | AI模糊搜索返回结果与关键词无关 | 优化后端AI搜索算法，调整召回逻辑 | 王皓霖 | 6.28 | 6.28 | 已解决
43 | 端口配置混乱 | 前后端端口配置不一致，导致接口请求失败 | 统一API_BASE_URL配置，前后端端口一致 | 王皓霖 | 6.28 | 6.29 | 已解决
44 | 金币显示问题 | 在美化界面过程中，金币同时显示在多个位置 | 删除有问题的animateCoinChange函数调用，改为直接在原有的更新事件中添加动画 | 余嵘 | 6.28 | 6.28 | 已解决
45 | 初始卡片问题 | 初始卡片只能水平移动，而合成后的可以正常移动 | 初始卡片的动画部分，特别是这个持续的浮动动画导致了卡片无法正常拖拽，删除悬浮功能即可 | 余嵘 | 6.28 | 6.28 | 已解决
46 | 聊天背景模糊不清晰 | 某些默认背景图分辨率太低，在高清屏下模糊 | 提升背景素材清晰度或加载不同分辨率资源 | 余嵘 | 6.28 | 6.28 | 已解决
47 | 合成配方逻辑重复 | 同一组元素可能在不同顺序下重复触发 | 合成时统一元素顺序（如字母排序）+ 建立唯一标识 key | 蔡昀燃 | 6.28 | 6.28 | 已解决
48 | 三合一合成异常问题 | 进行三合一卡牌合成时可能出现无法正常合成的异常情况 | 使用数组排序与哈希映射来规范合成路径，确保逻辑唯一 | 蔡昀燃 | 6.28 | 6.28 | 已解决
49 | 未登录可访问受限页面 | 用户未登录可直接访问论坛主页 | 对受限页面加登录校验 | 周锦耀 | 6.28 | 6.28 | 已解决
50 | 错误信息泄露 | 后端返回详细错误堆栈信息到前端 | 仅返回必要的错误提示 | 周锦耀 | 6.28 | 6.28 | 已解决
51 | 头像上传超大文件失败 | 上传大于2MB头像时报错 | 增加前端文件大小校验和后端限制 | 王皓霖 | 6.29 | 6.29 | 已解决
52 | 单人游戏书斋和书生持续工作问题 | 书生离开书斋后书斋还会持续输出卡牌 | 优化重构堆叠检测机制，增加取消堆叠检测 | 莫韬 | 6.29 | 6.29 | 已解决
53 | 卡牌堆叠定位问题 | 堆叠的卡牌可能出现位置重叠或堆叠后无法正常展示 | 堆叠时，记录每张卡牌的坐标，使用Phaser内置的深度排序功能调整显示层级 | 蔡昀燃 | 6.29 | 6.29 | 已解决
54 | ai聊天用户输入问题 | 当用户输入多行文本是，输入框不会自动换行来适应文本增加 | 将输入框设置为可自动扩展高度的多行文本框（通过 CSS 设置 height: auto 和监听输入事件动态调整高度），以适应用户输入的多行内容。 | 莫韬 | 6.30 | 6.30 | 已解决
55 | AI接口调用异常 | AI接口本地调用正常，云端部署后返回500错误 | 检查API路径和服务器端口配置，修正API_BASE_URL | 王皓霖 | 6.30 | 6.30 | 已解决
56 | 收藏接口连接失败 | 收藏诗词时偶发接口连接失败 | 修复后端端口映射与前端API路径 | 王皓霖 | 6.30 | 6.30 | 已解决
57 | 数据库表结构不一致 | 本地与云端数据库表结构不一致，导致部分功能异常 | 统一数据库迁移脚本，同步表结构 | 王皓霖 | 6.30 | 7.1 | 已解决
58 | Git合并冲突 | 多人协作时出现合并冲突 | 规范分支管理，及时沟通解决冲突 | 王皓霖 | 6.30 | 7.1 | 已解决
59 | 多张卡堆叠顺序错乱 | 拖动堆叠后顺序不一致，显示错乱 | 每次堆叠更新时统一设置 zIndex，强制层级排序逻辑 | 蔡昀燃 | 6.30 | 6.30 | 已解决
60 | shiro未集成生效 | 集成shiro后未启用拦截配置 | 检查shiro配置和拦截器映射 | 周锦耀 | 6.30 | 6.30 | 已解决
61 | 记住我功能不安全 | 记住我token未加密存储 | 加密token并限制有效期 | 周锦耀 | 6.30 | 6.30 | 已解决
62 | 部分素材缺失 | 某些卡片无插画 | 补充缺失素材 | 余嵘 | 6.30 | 6.30 | 已解决
63 | Jenkins执行脚本会自动终止进程 | Jenkins执行构建后步骤执行脚本会自动终止 | 利用进程管理避免提前终止jar包 | 周锦耀 | 6.30 | 7.1 | 已解决
64 | 飞花令倒计时异常 | 飞花令无尽模式倒计时显示4500秒，实际应为45秒 | 检查前端难度配置，修正时间参数 | 王皓霖 | 7.1 | 7.5 | 已解决
65 | 数据库字段类型错误 | 某些字段类型与实际数据不符，导致插入失败 | 修正字段类型并迁移历史数据 | 王皓霖 | 7.1 | 7.2 | 已解决
66 | 背景图与文字对比度不够 | 部分聊天背景图导致文字难以识别 | 调整背景图亮度或字体颜色，确保良好可读性 | 莫韬 | 7.1 | 7.1 | 已解决
67 | 按钮问题 | 快速点击shift之后”合成模式“和“堆叠模式”的文本位置会出现偏移 | 在每次新动画开始前清理之前的动画并重置元素状态 | 余嵘 | 7.1 | 7.1 | 已解决
68 | 卡片槽位的文字丢失 | 购买卡片或者卡包时，只有购买之后才会有相关文字出现 | 购买槽的悬浮事件处理覆盖了原有的事件绑定，修改事件绑定的逻辑 | 余嵘 | 7.1 | 7.1 | 已解决
69 | 大厅房间状态显示异常 | 大厅界面房间人数状态偶尔出现与实际不符 | 后端实时推送房间状态变更消息，前端监听后即时更新 | 蔡昀燃 | 7.1 | 7.1 | 已解决
70 | 多端同时登录未限制 | 一个账号可在多处同时登录 | 增加多端登录限制或提醒 | 周锦耀 | 7.1 | 7.1 | 已解决
71 | token泄露风险 | 登录token未设置HttpOnly | 设置token HttpOnly和Secure属性 | 周锦耀 | 7.1 | 7.1 | 已解决
72 | 缺少特效 | 卡片无动效显单调 | 增加简单动画 | 余嵘 | 7.1 | 7.1 | 已解决
73 | 首页样式兼容性问题 | 首页在部分浏览器下样式错乱 | 增加CSS兼容性处理，优化响应式布局 | 王皓霖 | 7.2 | 7.2 | 已解决
74 | 首页轮播图不显示 | 首页轮播图组件加载失败 | 检查图片路径和组件引入 | 王皓霖 | 7.2 | 7.2 | 已解决
75 | 游戏中心跳转失效 | 游戏中心页面跳转部分小游戏无响应 | 修正路由配置与按钮事件绑定 | 王皓霖 | 7.2 | 7.3 | 已解决
76 | 卡牌多人游戏卡牌矩阵显示问题 | 不能及时在回合结束结算之后向玩家双方展示所打卡牌 | 优化卡牌矩阵渲染结构，完善消息接收后的数据存储机制 | 莫韬 | 7.2 | 7.2 | 已解决
77 | 语音输入无响应 | 个别浏览器无法识别语音输入 | 增加浏览器兼容性检测与降级提示 | 莫韬 | 7.2 | 7.2 | 已解决
78 | 合成台显示问题 | 在对界面增添动画并美化的过程中，合成台没有显示出来 | 合成台的位置计算有问题，因为它依赖于 buySlot4 的位置，对buySlot4进行修改会导致进一步问题 | 余嵘 | 7.2 | 7.2 | 已解决
79 | 合成槽文字提示问题 | 合成槽上方的存在提示的文字，这些文字有重复 | 根本原因在于时序问题，购买槽的入场动画机制和合成台位置计算时机冲突 | 余嵘 | 7.2 | 7.2 | 已解决
80 | XSS风险 | 用户输入未做转义 | 对用户输入内容做XSS防护 | 周锦耀 | 7.2 | 7.2 | 已解决
81 | 资源包体积大 | 素材体积过大影响加载 | 图片压缩与优化 | 余嵘 | 7.2 | 7.2 | 已解决
82 | 倒计时显示不同步 | 部分客户端倒计时开始不一致 | 所有客户端从服务器统一获取回合开始时间戳，倒计时统一计算 | 蔡昀燃 | 7.2 | 7.2 | 已解决
83 | 游戏中心数据未同步 | 游戏中心统计数据未能及时刷新 | 增加数据刷新逻辑 | 王皓霖 | 7.3 | 7.3 | 已解决
84 | 浏览器兼容性问题 | 某些功能在IE/Edge下表现异常 | 增加polyfill和兼容性处理 | 王皓霖 | 7.3 | 7.3 | 已解决
85 | 全局样式影响细节 | 全局样式的修改影响到了各个界面的内部布局 | 对全局样式进行限制性修改 | 蔡昀燃 | 7.3 | 7.3 | 已解决
86 | 卡片槽位问题 | 特定卡牌本只能拖入到对应的卡槽，而非所有槽位 | 加上cardSlotMapping，每种卡片映射到对应的卡片类型 | 蔡昀燃 | 7.3 | 7.3 | 已解决
87 | 卡牌多人游戏数据同步问题 | 多人游戏前后端持续的过多的消息传递导致部分数据同步问题 | 设计fetchall按钮来时刻调整监视前后端各个变量数值数据，进行调整 | 莫韬 | 7.3 | 7.4 | 已解决
88 | 导航栏粒子效果遮挡元素 | 粒子背景过密时导致导航栏文字模糊 | 降低粒子密度或调整层级实现前后遮挡优化 | 莫韬 | 7.3 | 7.3 | 已解决
89 | 导航栏下拉菜单遮挡主界面 | 含下拉的导航栏在展开后遮挡首页内容，影响体验 | 增加菜单背景透明度或使用浮层遮罩设计 | 余嵘 | 7.3 | 7.3 | 已解决
90 | 多人游戏结算逻辑异常 | 多人游戏回合结束后偶尔出现结算数据不准确或状态未正确更新 | 后端回合结束后统一发送结算信息，前端集中处理后再更新状态 | 蔡昀燃 | 7.3 | 7.3 | 已解决
91 | 登录接口无限尝试 | 多次密码错误未做限制 | 增加登录失败次数限制和冷却时间 | 周锦耀 | 7.3 | 7.3 | 已解决
92 | 注册邮件未验证 | 注册后可直接登录，无邮箱验证 | 增加邮箱验证流程 | 周锦耀 | 7.3 | 7.3 | 已解决
93 | 卡片阴影丢失 | 某些卡片无阴影 | 修复丢失阴影 | 余嵘 | 7.3 | 7.3 | 已解决
94 | 后端接受到信号后无法合法解析 | 后端接受到错误的message,导致解析中断报出nullptr | 强化审核,同时添加处理机制 | 周锦耀 | 7.3 | 7.4 | 已解决
95 | 双游戏界面视图错乱 | 双视图在滑动切换过程中展示错位 | 修正 containerStyle 动态绑定逻辑，限制切换逻辑只在合法范围内执行 | 蔡昀燃 | 7.3 | 7.3 | 已解决
96 | 成就系统数据丢失 | 成就系统部分数据未能持久化 | 修正后端存储逻辑 | 王皓霖 | 7.4 | 7.4 | 已解决
97 | 论坛获取用户名问题 | 在论坛中，用户名没有被正确获取，显示出来是一堆乱码 | 重新检查并修改前端接口，保证正确访问到后端的获取用户名函数 | 余嵘 | 7.4 | 7.4 | 已解决
98 | 游戏中心按钮图标不统一 | 不同游戏按钮使用的图标风格不一致 | 使用统一的图标库或重新设计图标组件 | 余嵘 | 7.4 | 7.4 | 已解决
99 | 玩家血条重复加载问题 | 多人对战中玩家血条重复加载绘制导致数值重影 | 优化消息接收更新机制，采用重新渲染的逻辑更新 | 蔡昀燃 | 7.4 | 7.4 | 已解决
100 | 手机号未校验 | 注册时手机号格式未校验 | 加入手机号正则校验 | 周锦耀 | 7.4 | 7.4 | 已解决
101 | shiro权限配置错误 | 配置文件权限范围不准确 | 仔细核查权限配置路径 | 周锦耀 | 7.4 | 7.4 | 已解决
102 | 卡片插画错位 | 插画与卡片底图对不齐 | 调整图层坐标 | 余嵘 | 7.4 | 7.4 | 已解决
103 | 答题进度条毛笔溢出 | 题目数量超过10道时进度条长度异常，溢出容器 | 设置最大宽度并动态计算进度条长度 | 莫韬 | 7.5 | 7.5 | 已解决
104 | 个人中心头像上传失败 | 头像上传接口返回500错误 | 修正文件上传路径和权限 | 王皓霖 | 7.5 | 7.5 | 已解决
105 | 个人中心成就显示异常 | 成就系统部分成就无法正常显示 | 修正成就数据结构和前端渲染逻辑 | 王皓霖 | 7.5 | 7.5 | 已解决
106 | 管理员发布话题失败 | 管理员发布每日话题接口返回错误 | 检查接口参数和权限校验 | 王皓霖 | 7.5 | 7.5 | 已解决
107 | 答题界面按钮样式错乱 | 改版后个别按钮边框不统一，hover 效果缺失 | 全面重构按钮样式组件，统一交互风格 | 莫韬 | 7.5 | 7.5 | 已解决
108 | 个人中心成就刷新延迟 | 成就达成后需手动刷新才会显示 | 实现前端监听用户数据变更并自动刷新成就信息 | 莫韬 | 7.5 | 7.5 | 已解决
109 | 查看答卷内容排版错乱 | 部分题目解析内容较长，导致查看答卷页面文字换行混乱 | 设置最大宽度并优化文字样式与段落间距 | 余嵘 | 7.5 | 7.5 | 已解决
110 | session劫持风险 | Session未绑定IP或UA | 增加Session绑定校验 | 周锦耀 | 7.5 | 7.5 | 已解决
111 | 登录超时未处理 | 长时间未操作session未失效 | 设置合理session超时时间 | 周锦耀 | 7.5 | 7.5 | 已解决
112 | 卡片文字模糊 | 卡片上文字不清晰 | 使用矢量字体 | 余嵘 | 7.5 | 7.5 | 已解决
113 | 缓存文件路径错误 | 云服务器缓存文件路径指向错误目录，导致AI功能异常 | 硬编码修正为../data，确保target同级data目录正确访问 | 王皓霖 | 7.6 | 7.6 | 已解决
114 | 静态资源404 | 前端静态资源发布后404 | 检查nginx配置和静态资源路径 | 王皓霖 | 7.7 | 7.7 | 已解决
填表人：王皓霖 周锦耀 莫韬 蔡昀燃 余嵘 审查人： 时间：
注：本次Bug解决时间是2024.3.7-2024.4.9,“状态”栏三个选项：待解决、解决中、已解决。